- Terraplenagem do terreno, seguindo o projeto de terraplenagem, arquitetônico e estrutural. Deverá ser realizado com acompanhamento de um topógrafo (pago pelo CONTRATANTE) cujo pagamento correspondente será de 5% do valor do contrato. R$:6.000,00

- Canteiro de obras, facilidades para funcionários, fossa e sumidouro, caixa d'água, ligação de água, luz e internet, fechamento da obra com tapumes, colocação de placas legais, contratação de pessoal; cujo pagamento correspondente será de 4% do valor do contrato. R$:4.800,00

- Finalização das fundações e arrimos, cujo pagamento correspondente será de 5% do valor do contrato. R$: 6.000,00

- Finalização Estrutura da garagem, cujo pagamento correspondente será de 3,5% do valor do contrato. R$: 4.200,00

- Finalização Estrutura da piscina, cujo pagamento correspondente será de 3,5% do valor do contrato. R$: 4.200,00

- Finalização Lage nível principal (sala, varanda, área gourmet, cozinha, área de serviço), cujo pagamento correspondente será de 3% do valor do contrato. R$: 3.600,00

- Finalização impermeabilizações nível principal (sala, varanda, área gourmet, cozinha, área de serviço), cujo pagamento correspondente será de 2% do valor do contrato. R$: 2.400,00

- Finalização piso garagem, cujo pagamento correspondente será de 1,5% do valor do contrato. R$: 1.800,00

- Finalização piso brinquedoteca, nível dos quartos cujo pagamento correspondente será de 1,5% do valor do contrato. R$: 1.800,00

- Finalização piso nível dos quartos, cujo pagamento correspondente será de 2% do valor do contrato. R$: 2.400,00

- Acompanhamento até a finalização da implantação da estrutura metálica, telhados até sua finalização, cujo pagamento correspondente será de 4% do valor do contrato. R$: 4.800,00

- Realização de toda alvenaria, cujo pagamento correspondente será de 3% do valor do contrato. R$: 3.600,00

- Realização de todo reboco interno e revestimentos, cujo pagamento correspondente será de 3% do valor do contrato. R$: 3.600,00

- Realização de todo reboco externo e revestimentos cujo pagamento correspondente será de 3% do valor do contrato. R$: 3.600,00

- Realização da colocação dos pisos 50%, não considerado de piso de madeira, vinílico e laminado, cujo pagamento correspondente será de 2,5% do valor do contrato. R$: 3.000,00

- Realização da colocação dos pisos 100%, não considerado de piso de madeira, vinílico e laminado, cujo pagamento correspondente será de 2,5% do valor do contrato. R$: 3.000,00

- Realização da colocação dos revestimentos 50%, cujo pagamento correspondente será de 2% do valor do contrato. R$: 2.400,00

- Realização da colocação dos revestimentos 100%, cujo pagamento correspondente será de 2% do valor do contrato. R$: 2.400,00

- Instalação de todas as esquadrias, cujo pagamento correspondente será de 2,5% do valor do contrato. R$: 3.000,00

- Instalação de todas as portas, cujo pagamento correspondente será de 2,5% do valor do contrato. R$: 3.000,00

- Finalização parcial de todos os banheiros, não considerado espelhos, box, marcenaria, louças e metais, cujo pagamento correspondente será de 2% do valor do contrato. R$: 2.400,00

- Finalização total de todos os banheiros será de 2% do valor do contrato (exceto marcenaria). R$: 2.400,00

- Finalização da cozinha, área de serviço, quarto e banheiro de empregada, cujo pagamento correspondente será de 4% do valor do contrato. R$: 4.800,00

- Finalização de todos os quartos e brinquedoteca, cujo pagamento correspondente será de 4% do valor do contrato. R$: 4.800,00

- Finalização da sala; cujo pagamento correspondente será de 4% do valor do contrato R$: 4.800,00

- Finalização varanda, espaço gourmet, academia, cujo pagamento correspondente será de 5% do valor do contrato. R$: 6.000,00

- Finalização área externa, incluindo piscina e spa, cujo pagamento correspondente será de 5% do valor do contrato. R$: 6.000,00

- Entrega parte Elétrica, Hidráulica, aquecimento, gás, proteção elétrica, segurança, luminotécnica, automação, cujo pagamento correspondente será de 6% do valor do contrato. R$: 7.200,00

- Acabamentos e ajustes finais, pinturas, marcenaria, cujo pagamento correspondente será de 5% do valor do contrato. R$: 6.000,00

- Entrega do Habite-se, cujo pagamento correspondente será de 5% do valor do contrato. R$: 6.000,00